## 작성표(건설과)_위험시설
| 시설개요 |  | 위치 | [5 empty] | 점검기간 |  | 안전점검 결과 |  |  | 처리상황 |  |  | 위험시설지정(2021.4.월 기준) |  | 점검자
| 시설구분 | 명칭 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 |  | 점검시작일 | 점검완료일 | 지적사항 및 조치사항 | 주요 점검내용 | 점검결과 | 처리완료 | 처리계획 | 조치예정일 | 지정여부 | 지정일자 | 점검자1 (직위,성명) | 점검자2 (직위,성명)
[7 empty] | 시작지점 | 끝나는지점
23
1 | 소교량 | 장전평천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 옥류동길 | 40 | 40 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 부분 파손 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
2 | 소교량 | 풍천천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 가락재로 | 578-5 | 578-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 슬래브 물고임, 세굴 발생 | 불량 |  | 2021년 정비예정 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
3 | 소교량 | 도심 1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1569-2 | 1569-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 기초 세굴 발생 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
4 | 소교량 | 주음지천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 주음치로 | 499-7 | 499-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 노후 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
5 | 소교량 | 백이동 세월교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 성산리 | 805 | 805 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 기초 세굴 발생 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
6 | 소교량 | 작은골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 굴운로 | 296-20 | 296-20 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 노후 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
7 | 소교량 | 솔골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 아홉사리로 | 447-9 | 447-9 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 파손, 교각 세굴 점검 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
8 | 소교량 | 모종천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 도관길 | 42 | 42 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 기초 세굴 발생 | 보통 | 2020 | 해제예정 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
9 | 소교량 | 장수원 세월교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 972-1 | 972-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 침수 및 고립 위험, 기초 침하 | 불량 |  | 2021년정비예정 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
10 | 소교량 | 뒷골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 아미산길 | 19-22 | 19-22 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 기초 세굴 발생 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
11 | 소교량 | 시동저수지 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 남 면 | 시동로 | 764-63 | 764-63 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 없음, 교각 세굴 점검 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
12 | 소교량 | 길곡천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서 면 | 설밀길 | 162 | 162 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 노면 파손 배수 불량 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
13 | 소교량 | 길곡 세월교 | 강원 | 홍천군 | 서 면 | 길곡리 | 133-1 | 133-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 하부 세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
14 | 소교량 | 성동천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 화동리 | 573 | 573 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 세굴 보수 보강 완료 | 보통 | 2019 | 해제예정 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
15 | 소교량 | 부사원천 세월교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 능평리 | 211 | 211 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 하부 세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
16 | 소교량 | 도장교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 자운리 | 1369 | 1369 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 슬래브 파손 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
17 | 소교량 | 자운천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 자운리 | 1223 | 1223 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 기초불량, 난간불량 | 보통 | 2020 | 해제예정 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
18 | 소교량 | 조항천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 자운리 | 647-2 | 647-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 파손, 교각 세굴 점검 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
19 | 소교량 | 조항천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 자운리 | 247-3 | 247-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 부식, 기초 세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
20 | 소교량 | 대계천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 계천길 | 51 | 51 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 부식, 기초 세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
21 | 소교량 | 덕두원 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 덕두원길 | 382-6 | 382-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 난간 부식, 기초 세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2018-382호(2018.7.30) | 고광국 | 강영복
22 | 소교량 | 경수천 무명교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 418 | 418 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 상수블라브 노후, 교각세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2021-80호(2021.02.24.) | 고광국 | 강영복
23 | 소교량 | 장전평천 잠수교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 장전평리 | 152-6 | 152-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 | 침수위험, 하부세굴 | 불량 |  | 차년도이후조치 |  | 지정 | 홍천군 고시 제2021-80호(2021.02.24.) | 고광국 | 강영복

## 작성표(읍면)_일반시설
| 시설개요 |  | 위치 | [5 empty] | 점검기간 |  | 안전점검 결과 |  |  | 처리상황 |  |  | 위험시설지정(2021.3.월 기준) |  | 점검자
| 시설구분 | 명칭 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 |  | 점검시작일 | 점검완료일 | 지적사항 및 조치사항 | 주요 점검내용 | 점검결과 | 처리완료 | 처리계획 | 조치예정일 | 지정여부 | 지정일자 | 점검자1 (직위,성명) | 점검자2 (직위,성명)
[7 empty] | 시작지점 | 끝나는지점
[5 empty] | 283 | [5 empty] | 52 |  |  | 0
1 | 소교량 | 중간터천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 삼마치리 | 647 | 656 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
2 | 소교량 | 중간터천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 삼마치리 | 717-3 | 704 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
3 | 소교량 | 안흥교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 장전평리 | 779-2 | 785-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
4 | 소교량 | 며느리고개천제5교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 상오안리 | 591-4 | 410 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
5 | 소교량 | 며느리고개천제4교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 상오안리 | 381 | 393-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
6 | 소교량 | 상오안천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 상오안리 | 466 | 561-11 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
7 | 소교량 | 상오안천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 상오안리 | 464-3 | 465 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
8 | 소교량 | 느세울천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 651 | 649-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
9 | 소교량 | 여내골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 산139-2 | 산139-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
10 | 소교량 | 여내골교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 260-1 | 673-36 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
11 | 소교량 | 구시울천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 180-1 | 181-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
12 | 소교량 | 구시울천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 698-2 | 698-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
13 | 소교량 | 음지말천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 장전평리 | 산168 | 산168 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
14 | 소교량 | 대곡천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 갈마곡리 | 292-1 | 288-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량개축 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 불량 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 박수형
15 | 소교량 | 점말천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 결운리 | 80-7 | 155-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
16 | 소교량 | 안산교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 와동리 | 44 | 44 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
17 | 소교량 | 갈매기천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 와동리 | 728-16 | 728-16 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
18 | 소교량 | 와동교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 와동리 | 275 | 275 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
19 | 소교량 | 와촌교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 와동리 | 299 | 299 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
20 | 소교량 | 오안교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 860 | 860 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
21 | 소교량 | 장전평천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 삼마치리 | 487 | 487 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
22 | 소교량 | 양지교2교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 장전평리 | 252 | 252 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
23 | 소교량 | 양지교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 장전평리 | 989 | 989 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
24 | 소교량 | 연봉교 | 강원 | 홍천군 | 홍천읍 | 연봉리 | 336-2 | 336-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 박수형
25 | 소교량 | 만내교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 송정리 | 390 | 356-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 노후 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
26 | 소교량 | 논골교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 굴운리 | 981 | 370 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
27 | 소교량 | 굴운천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 굴운리 | 650-46 | 650-148 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교명 표기 훼손 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
28 | 소교량 | 백이동천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 성산리 | 1316 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 노후교량 및 난간 슬라브 파손 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
29 | 소교량 | 백이동교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 성산리 | 1253 | 1418-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 주음치천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 주음치리 | 330-3 | 330-8 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교대 세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 밭무랑교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 주음치리 | 592-11 | 416 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 직골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 54-1. |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 직골 2교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 318 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 응골천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 328-6 | 338-10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 심복골천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 729 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 심복골천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 720 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 나무터교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 424 | 440-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 주막교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 장평리 | 400-1 | 466-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 조하교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 1684 | 304-26 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 노후 및 교각 세굴, 회전시 진입차량 통행 불편(현재 가각확장 공사중) | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 당무교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 1080-1 | 1079 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 당무천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 1044 | 1054 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 말골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 479 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 윗골천 무명7교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1640 | 1638 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 윗골천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1759 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 윗골천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1716-2 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 윗골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1037-2 | 1249-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 덕밭재천 무명7교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 풍천리 | 205 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 덕밭재천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 풍천리 | 253-1 |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 안말교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 367-2 | 1426-51 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 공작 1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 788 | 1633 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 군업천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 665 | 607-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 양지교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 외삼포리 | 4 | 687 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 칠탄교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 외삼포리 | 56-4. |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 옻나무여울 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 외삼포리 | 63-3. |  | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 새마을교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1465 | 1445 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교대 교각 세굴,교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 굽들교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 343 | 104-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 오림교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1259-14 | 360 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명10교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 293 | 311-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식, 교각 세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명9교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 718 | 688-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 새말교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 968 | 869 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 무수터교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 964 | 953-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 구성주유소앞교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1005-1 | 1813-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 노후 및 교대 교각 세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명8교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1062 | 1059-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명7교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1222 | 1099-13 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 구성포리 | 1180 | 1199 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 풍천리 | 446-5 | 517-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부식 및 교대 교각 세굴 ,슬라브 균열 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 풍천리 | 433 | 423 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 풍천천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 풍천리 | 113 | 345 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김태영
| 소교량 | 당무교 | 강원 | 홍천군 | 화촌면 | 군업리 | 1114-0 | 1114-0 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 고광국
| 소교량 | 북창천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 철정리 | 718-4 | 718-4 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 여내골교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 철정리 | 1214-3 | 1214-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 향교골교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 철정리 | 460-6 | 460-6 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 소평천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 천현리 | 657 | 657 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 경수천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 490 | 490 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 경수천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 694-2 | 694-2 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 개동편교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 천현리 | 864 | 864 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 양지교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 자은리 | 237 | 237 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 보수 보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 항후조치 |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 은혜교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 294 | 294 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 조덕골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 402 | 402 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 보수 보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 조덕골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 416 | 416 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 보수 보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 달음재천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 426 | 426 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 달음재천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 341 | 341 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 달음재천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 괘석리 | 127-3 | 127-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 송정교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 자은리 | 396 | 396 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 남덕골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 353 | 353 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 남덕골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 357-1 | 357-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 강지동천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 519-3 | 519-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 강지동천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 521 | 521 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 강지동천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 780 | 780 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 강지동천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 243-1 | 243-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 거니 뒷골목천무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 1998-02-01 | 1998-02-01 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 큰골천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 산94 | 산94 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 큰골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 680 | 680 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 도목천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 740 | 740 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 역내교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 역내리 | 223 | 223 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 평천교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 역내리 | 202-1 | 202-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 천현교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 천현리 | 603 | 603 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 평천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 천현리 | 511-1 | 511-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 하촌교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 26-3 | 26-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 원동교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 203-1 | 203-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 상촌교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 180-3 | 180-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 원동교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 원동리 | 570-18 | 570-18 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 납덕골교 (가칭) | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 179-5 | 179-5 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 어구촌교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 116 | 116 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 장사랑이 1교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 장남리 | 690 | 690 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 새마을교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 천현리 | 307-1 | 307-1 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 홍천강 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 자은리 | 802-3 | 802-3 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 보수 보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 홍석준
| 소교량 | 증골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 두촌면 | 자은리 | 531-7 | 531-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 고광국
| 소교량 | 밤까시천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 산9-1 | 산9-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 밤까시천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 1237-9 | 1237-9 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 와야천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 36-13 | 36-13 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 와야천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 325 | 325 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 동창교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 651-1 | 651-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 조상골천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 713 | 713 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 조상골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 831 | 831 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 조운천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 1562 | 1562 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 장수원교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 물걸리 | 1106-5 | 1106-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 비선동천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 1114 | 1114 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 비선 2교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 1114 | 1114 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 장승교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 998-1 | 998-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 문현천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 문현리 | 112 | 112 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 대곡교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 도관리 | 243-2 | 243-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 안골교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 도관리 | 281 | 281 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 연지천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 화상대리 | 254-6 | 254-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 한빛교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 화상대리 | 332-18 | 332-18 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 와야교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 와야리 | 605 | 605 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 문현교 | 강원 | 홍천군 | 내촌면 | 도관리 | 744-1 | 744-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량개축 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 불량 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최민혁 | 남궁영철
| 소교량 | 삼년대 2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 청량리 | 161-7 | 153-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 삼년대 1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 청량리 | 산162-3 | 119-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 보리울골천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 청량리 | 1190 | 239-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 보리울골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 청량리 | 1190 | 227 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 지혜천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 1074-46 | 1074-46 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 곡죽천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 생곡리 | 1123 | 458-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 대월교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 생곡리 | 1123 | 155-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 지장 1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 생곡리 | 1123 | 1000-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 간촌교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 생곡리 | 1123 | 1123 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 명동교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 산2-2 | 1058 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 진장교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 1058 | 389-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 둔지교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 1060 | 임523 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 구방교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 임604-1 | 597-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 검산교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 615-2 | 624-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 승방리천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 828-3 | 1066 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성 |  | 교량신축완료
| 소교량 | 승방천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 1074-1 | 166-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 승방천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 550 | 1074-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 후동교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 1074-1 | 1074-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 야촌교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 어론리 | 1058 | 1058 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 양방교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 어론리 | 1058 | 1058 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 구둔치천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 1420 | 1420 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 내사교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 1426 | 98-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 행치 2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 산27 | 산27 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 행치1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 산27 | 산27 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 항곡교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 1420-49 | 416-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 광수 1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 생곡리 | 1123 | 531-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 검산교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 785-2 | 1066 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 용두안 제2교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 785 | 1074-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부분 콘크리트 파손 및 철근 노출 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 용두안교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 1061-44 | 1061-45 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 난간 부분 콘크리트 파손 및 철근 노출 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 용호대교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 수하리 | 998임 | 967 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 엄기성
| 소교량 | 승방리천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 검산리 | 781-3 | 781-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 고광국
| 소교량 | 늘목재천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 525-28 | 525-28 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 화방내교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 604-2 | 604-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 화방외교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 614-2 | 614-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 청룡말천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 좌운리 | 1674 | 1674 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 개고개천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 좌운리 | 450-1 | 450-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 여내천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 좌운리 | 1880 | 1880 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 월운교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 월운리 | 56 | 56 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 무명교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 후동리 | 624 | 624 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 삼재골천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 삼현리 | 487-1 | 487-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 성수리천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 성수리 | 570-3 | 570-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 방량천 무명7교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 방량리 | 301 | 301 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 방량천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 성수리 | 412 | 412 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 수동교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 성수리 | 298-1 | 298-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 부목재우천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 158 | 158 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 부목재좌천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 168 | 168 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 효죽천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 1068-1 | 1068-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교대 및 교각세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 덕우천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 813 | 813 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 덕우교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 811 | 811 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 지왕교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 1670-1 | 1670-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교대기초 세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 꽃골교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 좌운리 | 43-5 | 43-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 개운천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 월운리 | 935-63 | 935-63 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 공주교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 월운리 | 373-2 | 373-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 개운절교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 성수리 | 715 | 715 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 적봉교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 속초리 | 119-3 | 119-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 꽃골다리 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 속초리 | 262 | 262 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교대 및 교각세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 사락교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 속초리 | 539-7 | 539-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 한갑실교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 속초리 | 635-1 | 635-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 속초교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 속초리 | 891-1 | 891-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 신축이음 파손 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 단목교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 291-3 | 291-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 효죽교 | 강원 | 홍천군 | 동면 | 노천리 | 1015-1 | 1015-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 허기봉
| 소교량 | 유상저수지 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 유치리 | 1152-1 | 1151-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 시동저수지 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 산151-10 | 514-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 시동골 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 71-11 | 1376-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 시동골 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 354 | 360-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 송내천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 758-1 | 757 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 점말천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 199-7 | 200-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 점말천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 930 | 934-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량폭 협소 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 하은내천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 신대리 | 638-1 | 645-5 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 윗곰실천 무명7교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 1353-5 | 1353 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 윗곰실천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 1348 | 1899 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 윗곰실천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 시동리 | 1285 | 1918 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간 부재 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 창촌교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 신대리 | 1221-2 | 1190 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 갈길천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 유목정리 | 219-5 | 209-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 화전천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 1258-4 | 940-17 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 백양치교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 1289-12 | 산218-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 사방터교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 1569 | 445-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 독장골교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 183-3 | 196 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 화전천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 1426 | 1411-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 벼루재교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 화전리 | 394 | 1413 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 용수상교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 용수리 | 358 | 360-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 샘말교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 신대리 | 1580 | 1131-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 덕머리교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 남면 | 신대리 | 1638-13 | 1642-11 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 물구비길교(가칭) | 강원 | 홍천군 | 남면 | 유목정리 | 47-10 | 신대리 1463-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 봉산교 | 강원 | 홍천군 | 남면 | 유목정리 | 415 | 407 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 최승우
| 소교량 | 안굴업천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 굴업리 | 256 | 256 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량난간, 교대 기초 세굴 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 새우개천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 팔봉리 | 458 | 458 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 슬라브상판 경미한 파손 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 오도치교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 팔봉리 | 424-1 | 424-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | - | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 할미소교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 팔봉리 | 278-4 | 278-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량 연석 경미한 부식 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 떼내천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 마곡리 | 226-11 | 226-11 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2020년 교량 신설(돗내미교) | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 떼내천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 마곡리 | 190-3 | 190-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | - | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 구수동교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 팔봉리 | 1302-33 | 1302-33 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | - | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 두미천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 두미리 | 292-2 | 292-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 교량철거완료(인근에 신설예정) | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 아우라치교 | 강원 | 홍천군 | 서면 | 중방대리 | 229-3 | 229-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 20.8. 월류, 신설예정 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재구
| 소교량 | 지리재골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 전치곡리 | 39-5 | 39-5 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 원소천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 원소리 | 540-2 | 540-2 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 보수보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 운수교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 구만리 | 894-17 | 894-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 구만리천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 구만리 | 894-27 | 894-27 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 구만리천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 구만리 | 442-1 | 442-1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 백이산교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 상화계리 | 254-2 | 254-2 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 부사원천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 능평리 | 129-7 | 129-7 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 능평교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 능평리 | 170-1 | 170-1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 부사원천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 능평리 | 255-0 | 255-0 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 부사원천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 부사원리 | 163-0 | 163-0 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 부사원천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 부사원리 | 185-7 | 185-7 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 보수보강 필요 | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 성동천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 성동리 | 1358 | 1358 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 구렁말교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 성동리 | 1228 | 1228 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 돌무루교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 성동리 | 277-1 | 277-1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 용태교 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 성동리 | 529-6 | 529-6 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 김재유
| 소교량 | 하조항천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 166-7 | 166-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 운두천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 131-2 | 131-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 운두교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 329-4 | 329-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 기초 세굴 발생 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 덕두원 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 888-1 | 888-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 중조항천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 757-2 | 757-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 기초 세굴 발생 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 중조항천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 434 | 434 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 안현천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 831 | 831 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 안현천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 733 | 733 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 기초 세굴 발생 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 월둔 2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 1786-6 | 1786-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 침식피해 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 샘골천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 667-9 | 667-9 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 소한천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 창촌리 | 1341 | 1341 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 대한동천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 창촌리 | 400 | 400 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 자운천시작점무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1419 | 1419 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 큰범골천 무명2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 1718 | 1718 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 신흥천 무명8교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 996 | 996 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 대구운 1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 1121 | 1121 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 사동교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 1217-1 | 1217-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 조항천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1452 | 1452 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 조항천 무명5교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 창촌리 | 1178 | 1178 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 자운교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 586-3 | 586-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 조항교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 498-1 | 498-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 조항천 무명4교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1452 | 1452 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 내린천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 185 | 185 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 통행금지, 교량개축 | 슬라브, 노후 등 | 불량 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원 |  | 세월교
| 소교량 | 가덕교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 1486-1 | 1486-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 월둔 1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 1790-8 | 1790-8 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 난간 파손 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 광운교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 736-3 | 736-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 송전교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 719-1 | 719-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 달둔교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 586-2 | 586-2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 샘골교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 광원리 | 675 | 675 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 명개 1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 명개리 | 190-6 | 190-6 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 내청도교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 명개리 | 153-1 | 153-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 계방천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 명개리 | 151 | 151 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 창촌 2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 창촌리 | 1599 | 1599 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 솔무치교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 994-1 | 994-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 괸돌교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1171-11 | 1171-11 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 원자2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1479 | 1479 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 원자교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1324-7 | 1324-7 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 자운천 무명3교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 자운리 | 1388 | 1388 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 보수보강 필요 | 난간 노후 | 보통 |  | 향후조치 |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 병내천 무명6교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 1593-3 | 1593-3 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 대구운 2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 1123 | 1123 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 성내교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 920-4 | 920-4 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 성안교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 950 | 950 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 녹수교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 방내리 | 979 | 979 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 일송정 2교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 1316-1 | 1316-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 병내천 무명1교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 1393 | 1393 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 진양교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 율전리 | 1608-1 | 1608-1 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 미지정 |  | 이준원
| 소교량 | 이전교 | 강원 | 홍천군 | 내면 | 창촌리 | 1534-0 | 1534-0 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  | 교량난간, 슬라브, 세굴, 노후 등 | 양호 |  |  |  | 미지정 |  | 고광국
Note on D2: 지번주소입력

## 자료 (hidden)
시설구분 | 시도 | 점검결과 | 지적사항
소교량 | 서울 | 양호 | 현지시정
세천 | 부산 | 보통 | 보수보강
낙차공 | 대구 | 불량 | 정밀안전진단
취입보 | 인천 |  | 행정처분
농로 | 광주
마을진입로 | 울산
대전
세종
경기
강원
충북
충남
전북
전남
경북
경남
제주